# Association Tankanto                Déroulé de la mission du lundi 12 au 22 octobre 2013

Délégation : Pierre, Yves, Théo, Bernard, Michel

| Dates | Lieu | Programme | Transport | Personnes ressources, Hébergement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi 12 octobre 2015 | Nantes Paris Dakar | Transport TGV Nantes ou Le Mans Roissy le matin (billet Prim’s GLVO) Vol aller-retour Air France Répartition des missions Michel : voit Grand Lieu Voyages billets de train et vols Pierre : s’occupe des relations avec l’espace Thially et transports Yves : matériel informatique A voir : Visa : L'Etat du Sénégal a décidé de la suppression du visa payant sur le territoire national à compter du 1er mai 2015… Michel, Déclaration de notre séjour et mission à l’ambassade et contact avec l’unité de Ziguinchor Bernard, Responsable budget Finances (en lien avec Denis) rencontre Michel et Bernard à prévoir avec Denis Pierre, tirage photos dernière mission, transport hébergement Théo, photocopie passeport Cadeaux : Yves, (Stylos, clé USB) Pierre et Michel (maillots de foot) Budget, argent et change : Bernard et Michel | TGV Nantes 10h05 Le Mans 11h33 Roissy arrivée 13h11 (billet Prim’s GLV) Vol 16:25 Paris, Charles de Gaulle - 20:00 Dakar, Léopold SEDAR SENGHOR 497€ (par GLV) Transfert aéroport Espace Thially (Pierre) | Coucher à l'Espace Thially, Chantal et Denis Tirat DAKAR espace.thialy@orange.sn 221 33 855 02 60 Réservation Pierre Hébergement www.cauris.sn 2 chambres le 12 au soir Notre correspondant au Sénégal est Issa Mané (221) 77 357 80 75 Change avec Chantal et Denis |
| Mardi 13 octobre 2015 | Dakar Kolda | Visite Dakar et étude retour avion depuis Ziguinchor ou Kolda Bateau : Avec Le Ferry Aline Sitoé Diatta Départ Dakar départ mardi 20 h 2 cabines | Taxi Dakar Le Ferry Aline Sitoé Diatta Réservation cabines Chantal et Denis TIRAT DAKAR (Pierre) Ou agence Diambone Voyages : diambogne@orange.sn 2 cabines 6 places (4+2) Aline Sitoé 30 500 FCFA et une cabine 4 places 28 500 FCFA soit 45,60 EUR | Bateau (voir mail Denis) |
| Mercredi 14 octobre 2015 | Kolda Tankanto | Bateau : Arrivée Ziguinchor 10h Ziguinchor : visite de l’Agence Nationale d'Aquaculture (ANA) et d’une station de production d'alevins gérée directement par l'ANA et/ou des initiatives communautaires à proximité de Ziguinchor (Pierre DANIEL-CALONNE) Transfert vers Kolda Calage du planning de la semaine Point des actions avec Issa et Mamadou en soirée à Kolda, | Transport Réservation d’un « 9 places » avec Issa pour la semaine qui vient nous chercher au bateau (Michel) | Hébergement « aux 6 jarres » Pierre, réservation du 14 au 20 Octobre au matin pour 5 personnes, 2 Chambres pour cette période soit pour 6 nuits Accord Jeanne Margot SAMBOU Coordinatrice Tél. (00221) 77 764 80 04 Tél. (00221) 33 996 01 05 sixjarres@yahoo.fr<mailto:sixjarres@yahoo.fr> www.facebook.com/centrelessixjarreskolda<mailto:sixjarres@yahoo.fr |
| Jeudi 15 octobre 2015 | Kolda Tankanto | Accueil à Tankanto Bourse d’entreprendre jeunes Rencontre avec les jeunes qui ont bénéficié des prêts et suite à donner… Point sur le projet FSD femmes avec bénéficiaires et association féminine Rencontre avec les autorités locales Mairie, Sous-préfecture Centre de ressources (Yves) Mise en place du matériel, Rencontre des responsables et des enseignants de primaire et CEM, Point de fonctionnement de la bibliothèque, et de l’informatique. Premiére évaluation du programme bourses d’entreprendre jeunes et projet FSD Rencontre avec la commission de validation des bourses d’entreprendre, le conseil des jeunes et le Conseil Municipal Visite des projets bourses d’entreprendre dans les villages Visites des sites des formations et les projets des femmes Evaluation du projet avec Pierre DANIEL-CALONNE Suivi comptable du projet (Bernard) Projet entreprenariat FSD 2016 2018 Définition du contour du projet Rencontre club d’entreprises Kolda Rencontre avec la banque de micro crédit Projet 2016 2017, sur les pêcheurs du fleuve (Théo) Rencontre avec des jeunes pêchers Visite de projet de pisciculture extensive au niveau des plans d’eau naturels (bassins de rétentions, marres, barrages, etc.) ou pisciculture semi-intensive pratiquée au niveau des fermes communautaires et privées (PME en cages, enclos, étangs et/ou bassins). Problématique de production et écoulement des produits Réflexion sur la mise en place d’un projet spécifique A voir également point sur projet précédent Moto et équipement : point sur besoins Santé: Point avec infirmier et le comité de santé CUMA: Echanges sur le fonctionnement et le règlement de la CUMA (suite) et achats de matériel. Deuxième évaluation du programme bourses d’entreprendre jeunes et projet FSD avec Pierre DANIEL-CALONNE Rencontre avec la commission de validation des bourses d’entreprendre, le conseil des jeunes et le maire Signatures des protocoles suivant projet décidés et prochaines missions France/Sénégal Fête du départ | Transport « 9 places » Kolda Marché de Saré Hoba du jeudi (sous réserve) | Hébergement « aux 6 jarres » |
| Vendredi 16 octobre 2015 | Kolda Tankanto |  | Transport « 9 places » Kolda + moto association projet visite projet à 2 | Hébergement « aux 6 jarres » |
| Samedi 17 octobre 2015 | Kolda Tankanto |  | Transport « 9 places » Kolda | Hébergement « aux 6 jarres » |
| Dimanche 18 octobre 2015 | Kolda Tankanto |  | Transport « 9 places » Kolda | Hébergement « aux 6 jarres » |
| Lundi 19 octobre 2015 | Kolda Tankanto |  | Transport « 9 places » Kolda | Pierre DANIEL-CALONNE Conseiller pour le développement local de la Casamance (Michel) Direction de la Coopération Technique du Secrétariat Général de la Présidence de la République Pôle de la Coopération Non Gouvernementale - SCAC - Ambassade de France au Sénégal Tél: (+221) 33 991 20 30 Port : (+221) 78 636 78 73 Hébergement « aux 6 jarres » |
| Mardi 20 octobre 2015 | Kolda Dakar | Au matin : fin de l’évaluation du programme bourses d’entreprendre jeunes et projet FSD avec Pierre DANIEL-CALONNE Retour Ziguinchor Dakar le mardi 20 octobre 2015 Groupe Transair : Ziguinchor 16.15 via Kolda 18.15 Dakar Ziguinchor Sénégal Airlines Ziguinchor 17h50 Dakar 18h40 http://www.senegal-airlines.com/ | Départ Kolda ou transport vers Ziguinchor Puis vol retour vers Dakar Aller simple : 80 000 F CFA : 122€ par personne (Pierre) | Coucher à Thially, Chantal et Denis Tirat DAKAR espace.thialy@orange.sn 221 33 855 02 60 Réservation Hébergement www.cauris.sn 2 chambres 26 au soir |
| Mercredi 21 octobre 2015 | Dakar | Excursions autour de Dakar dans la journée Vol retour Air France 22:45 Dakar, Léopold SEDAR SENGHOR | Déplacement Taxi et transfert aéroport Avion | Avion |
| Jeudi 22 octobre 2015 | Dakar Paris Nantes | 06:10 Paris, Charles de Gaulle Retour TGV le matin Roissy Le Mans Nantes | TGV Départ Roissy 9h49 arrivée Le Mans 11h27 puis Nantes 12h46 | A la maison |