## PROGRAMA Y FASES DEL PLAN DE EM
PLAN MAESTRO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE EMERGENCIAS
ACTVIDADES DE PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIAS | [17 empty] | 132
| AÑO 2017 | [15 empty] | COSTOS DE IMPL | RESPONSABLES | 119
| FASE N°1 |  |  |  | FASE N°2 |  |  |  | FASE N°3 |  |  |  | FASE N°4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Taller de sensibilización
Conformación y formación del Comité de emergencias
Identificación y analisis de amenazas, determinación de la vulnerabilidad y niveles de riesgos
Diseño y documentación del plan de prevención y control de emergencias
Estructuración y ejecución de programas educativos
Conformación y formación de grupos de apoyo.
Diseño de Planes de Evacuación y Control de Emergencias
Estructuración y ejecuación de Programas Preventivos
Planeación y ejecución de simulacros
Evaluación y retroalimentación de resultados
Actualización y mantenimiento periodico del plan
Realización de auditorias de entrenamiento
Note on A2: Autor: Este formato es para la planeación de la implementación del Plan de Emergencias y Contingencias
Note on U2: Autor: cruz roja
Note on U3: Autor: bomberos
Note on B4: Autor: Incluir la fecha de la fecha
Note on F4: Autor: Incluir la fecha de la fecha
Note on J4: Autor: Incluir la fecha de la fecha
Note on N4: Autor: Incluir la fecha de la fecha
Note on A12: Autor: Hacer carta a los bomberos, cruz roja, defensa civil gaula y la policia para el diseño de los simulacros de emergencias
PANEL

## RN°.11
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
SOCIALES ROBO, ATRACO O HURTO
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[18 empty] | 3 | 3 | 3
3
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.10
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
SOCIALES ATENTADOS
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[18 empty] | 2 | 2 | 2
2
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.9
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
ACCIDENTES EN EL HOGAR O EN LAS VIAS DE ACCESO Y AREAS COMUNES
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[18 empty] | 2 | 2 | 2
2
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.8
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
FUGAS DE GAS NATURAL
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 1 | 1 | 1
1
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.7
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
EXPLOSIONES
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 1 | 1 | 1
1
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.5
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
INCENDIOS VEHICULARES
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 1 | 1 | 1
1
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.4
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
GRANIZADAS
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | BAJO
[11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[18 empty] | 1 | 1 | 1
1
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.3)
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
VENDAVAL
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | BAJO
[11 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[15 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[18 empty] | 2 | 2 | 2
2
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.2
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
SISMO
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[18 empty] | 3 | 3 | 3
3
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## RN°.1
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
EMPRESA: | EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
INCENDIOS ESTRUCTURALES
BAJO
[18 empty] | BAJO | BAJO | BAJO
[17 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[16 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[15 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[14 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[13 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[12 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[11 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
|  |  |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[5 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[6 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[7 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[8 empty] | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO
[9 empty] | BAJO | BAJO | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO | BAJO | BAJO
[10 empty] | BAJO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | BAJO
[11 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[13 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[14 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[17 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[18 empty] | 3 | 3 | 3
3
RIESGO |  | INTERPRETACIÓN
BAJO | Del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza estan controlados. Una emergencia se superaría en poco tiempo, y que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente serán menores
ANALISIS DE INTERVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD
AMENAZA
PERSONAS
RECURSOS
SISTEMAS

## VULNERABILIDAD
ANALISIS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDAD
CUADRO DE VALORACIÓN
EMPRESA EN ESTUDIO
FECHA: | 2017-01-01
0
CUALIFICACIÓN DE LA AMENAZA | [7 empty] | PARA ANALIZAR LA VULNERABILIDAD CALIFIQUE ASI: | [5 empty] | 0.2 | NIVEL DE RIESGO
Posible | Nunca ha sucedido pero no se descarta | [5 empty] | TECNICO | 0,0 - 1,0 | BAJA |  |  |  |  | 0.4 | ALTO | 3 A 4 ROMBOS EN ROJO
Probable | Ya ocurrido en un lugar o condición similar | [5 empty] | SOCIAL | 1,1 - 2,0 | MEDIA |  |  |  |  | 0.6 | MEDIO | 1 A 2 ROMBOS ROJOS O 4 AMARILLOS
Inminente | Evento con información que lo hace evidente y detectable | [5 empty] | NATURAL | 2,1 - 3,0 | ALTA |  |  |  |  | 0.8 | BAJO | 1 A 3 ROMBOS AMARILLOS Y LOS RESTANTES VERDES
1
Definición de las amenazas |  |  |  |  | En Personas |  |  |  |  | En Recursos |  |  |  |  | En Sistemas y Procesos |  |  |  |  | Nivel del Riesgo
AMENAZAS | ÁREA (S) | ORIGEN | CALIF. AMENAZA |  | ORGANIZACIÓN | CAPACITACIÓN | DOTACION | CALIF. | INTERP | INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO | EDIFICACIÓN | EQUIPOS | CALIF. | INTERP | SERVICIOS PUBLICOS | SISTEMAS ALTERNOS | RECUPERACIÓN | CALIF. | INTERP | CALIF. | BAJO
INCENDIOS ESTRUCTURALES |  |  | INMINENTE | 3 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 3 | BAJO
SISMO |  |  | INMINENTE | 3 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 3 | BAJO
VENDAVAL |  |  | PROBABLE | 2 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 2 | BAJO
GRANIZADAS |  |  | POSIBLE | 1 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 1 | BAJO
INCENDIOS VEHICULARES |  |  | POSIBLE | 1 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 1 | BAJO
EXPLOSIONES |  |  | POSIBLE | 1 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 1 | BAJO
FUGAS DE GAS NATURAL |  |  | POSIBLE | 1 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 1 | BAJO
ACCIDENTES EN EL HOGAR O EN LAS VIAS DE ACCESO Y AREAS COMUNES |  |  | PROBABLE | 2 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 2 | BAJO
SOCIALES ATENTADOS |  |  | PROBABLE | 2 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 2 | BAJO
SOCIALES ROBO, ATRACO O HURTO |  |  | INMINENTE | 3 |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO |  |  |  | 0 | BAJO | 3 | BAJO
Elaborado por |  |  |  |  | Revisado por | [5 empty] | Dirección | [5 empty] | Fechas de actualización
ERIK GARCIA
POSIBLE
PROBABLE
INMINENTE
Note on F14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20 - al igual que la información desactualizada más de años. 1. Está conformado un Comité de Emergencias que orienta la política de seguridad de la empresa, si está nombrado, si se reúne periódicamente, si tiene funciones definidas, si está organizado por comisiones técnicas con tareas definidas. 2. Existe un Plan de Emergencias que guía las políticas de seguridad, orienta la organización, posee un análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, incluye un plan de Evacuación y planes de respuesta (procedimientos) 3. La Brigada de Emergencias posee una estructura clara con funciones y responsabilidades. 4. Se cuenta con Plan de Emergencias Médicas. 5. Se han realizado Simulacros en el último año, existen registros de preparación y evaluación.
Note on G14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20 - al igual que la información desactualizada más de años. 1. Se cuenta con un programa de inducción en el Plan de Emergencias para el personal nuevo y de reeinducción para el personal antiguo. 2. existe un cronograma de capacitación para los integrantes del comité y la brigada de emergencia, definiendo tiempo de duración de la capacitación. 3. si se han dado instrucciones a clientes, proveedores y contratistas. 4. si se ha socializado el Plan de Emergencias, instruido en procedimientos a tener en cuenta en cada una de las amenazas detectadas. 5. Se hacen Evaluaciones Teórica y Prácticas al Comité y Brigada de Emergencias.
Note on H14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20 - al igual que la información desactualizada más de años. 1. Si se cuenta con equipos de protección personal de acuerdo con las amenazas para todos los integrantes del comité y la brigada de emergencias. 2. El comité y la Brigada de Emergencias cuenta con la debida identificación (chaleco, gorra, otros). 3. Se cuenta con botiquines, camillas, puesto de primeros auxilios y demás dotación para una eventual atención de lesionados. 4. Se cuenta con un puesto de Primeros Auxilios. 5. Se cuenta con un sistema portátil de comunicación.
Note on Q14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. Se cuenta con un sitio alterno para ubicar los procesos de la empresa temporalmente. 2. Se cuenta con un sistema paralelo en otro lugar que conduce los procesos de la empresa. 3. Existen personas aptas para el montaje de los procesos en otro lugar. 4. Existen copias de seguridad (físico y/o magnético) de la empresa. 5. Poseen directorio telefónico de emergencia de todos los empleados (jerárquico).
Note on R14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. existe un comité nombrado para las actividades de evaluación y la restauración de los procesos. 2. La empresa posee sus bienes y procesos debidamente asegurados. 3. Se tienen pólizas de responsabilidad civil para asumir los daños causados a la comunidad o al medio ambiente. 4. Existen una persona encargada y/o procedimientos establecidos para el diligenciamiento de las pólizas. 5. Se cuenta con un programa psicosocial post desastres.
Note on P14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. La empresa posee tanques de almacenamiento de agua (tanques de reserva). 2. Se cuenta con planta eléctrica de funcionamiento manual y/o automático. 3. Los tableros eléctricos se encuentran señalizados e identificados por áreas. 4. La llave principal de corte de agua, el sistema de corte de energía general, y el sistema de corte de gas, están plenamente ubicados e identificados. 5. Se cuenta con un sistema alterno de comunicación (internet inalámbrico, entre otros.
Note on K14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. La empresa tiene instalado un Circuito Cerrado de T.V. 2. Su empresa posee detectores de Humo, calor y/o gases ubicadas estratégicamente. 3. Sistemas de comunicación. 4. Sistemas de Alerta y alarma. 5. La Información obtenida es monitoreada.
Note on L14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. La Edificación cumple con las normas de sismo-resistencia. 2. De acuerdo a la amenaza, la construcción o el área es apta para tal proceso. 3. De acuerdo a la amenaza, la construcción posee algún tipo de reforzamiento (muros de contención, estanterías aseguradas, entre otros). 4. De acuerdo a la amenaza la construcción posee algún tipo de control (gabinetes contra incendios, splinkers, pasa manos, cintas antideslizantes, entre otros). 5. La Edificación Posee un sistema de salidas alternas para el personal.
Note on M14: EVALUE el incumplimiento o ausencia de cada componente como 0,20. 1. Se hacen inspecciones periódicamente documentadas en registros. 2. La Maquinaria y/o equipos reciben mantenimiento preventivo y correctivo, y posee hoja de vida. 3. La Maquinaria y/o equipos son operados por personal calificado. 4. Se implementan a la maquinaria los sistemas de seguridad y se opera con los EPP. 5. Los equipos computarizados están debidamente instalados (poseen línea atierra - UPS - acomodación de cables, entre otros).
Note on B9: Fenómeno que puede suceder o que es factible su ocurrencia y del que no existan razones históricas y científicas para decir que no sucederá, este se identifica con el color VERDE.
Note on B10: Fenómeno esperado del cual existen razones o argumentos técnicos y científicos y antecedentes para creer que sucederá, este se identifica con el color AMARILLO
Note on B11: Fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir, este se identifica con el color ROJO.
Note on Q9: Del 75 al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente.
Note on Q10: Del 50 al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta. Tambien es posible que 3 de todos los componentes son calificados como medios, por lo tanto las consecuencias y efectos sociales, económicos y del emdio ambiente pueden ser de magnitud, pero se esperan sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.
Note on Q11: Del 25 - 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que del 70 al 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representan pérdidas menores.

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL AÑO 2013
SUBPROGRAMAS | ACTIVIDADES DE PROYECTO | AÑO 2013 | [11 empty] | COSTOS DE IMPL | RESPONSABLES
SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN
|  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
SUB PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DELTRABAJO
Note on A1: USR: ERIK GARCIA RIVERA