## Feuil1
Réunion du 10 Juin 2022 Ecoles de Mondétour Représentants Mairie : Madame Benichou, Madame Pichon, Monsieur Dos Santos Répresentants Parents d'élèves : FCPE (Monsieur Abbas-Turki, Madame Aubry) CAPE91 (Madame Chau, Madame Zare , Madame Tafnil)
|  | Actions engagées | Actions proposées | Etapes de réalisation | Échéance | Commentaires
Sécurité aux abords des écoles | Fil du téléphone coté compagnie du rabot | Ticket d'intervention en cours (Orange) | Relancer une demande d'intervention |  | ? | Une équipe devait intervenir en Mai
| Angle de la crèche/chemin entre les 2 écoles | Instalation de grilles d'évacuation de l'eau | Vérifier cet hiver si le problème de verglas est toujours présent et visibilité Retirer quelques lammelles de grillage pour la visibilté |  | ? | La mairie a pris note
| Bois cassé autour d’un tilleul situé entre les deux portails | Commande passée |  | Attente de la réception du matériel Attente d'une date pour l'intervention par le prestataire | Été 2022
Ecole maternelle | Aménagement de la cour avec des marquages au sol |  | Envoie par la mairie des exemples de plan d'autres écoles de la communes au RPE | Réception des plans par les RPE Envoie à la mairie des dessins avec cotes Validation par la mairie et budget Intervention peinture dans la cour de l'école | Juin 2022 Juin 2022 Juillet 2022 Été 2022
| Structure avec le toboggan | Projet financement en cours sur la totalité de la commune d'Orsay | Changer strucuture + sol | Validation du budget Installation dans la cour | 2023/2024
| Elimination de la partie en terre le long du grillage dans la cour | Propostions d'aménagements (végétalisation) faites par la mairie au directeur de l'école |  | Rendez-vous Madame Pichon, le responsable Parc et jardin et Mr Farre pour qu'il valide les propositions Aménagement de l'espace | Juin 2022 ?
Ecole élémentaire | Problème d’amiante sur le sol de la classe de M. Thuillier |  | Intervention de la mairie pour le joint du sol |  | Eté 2022 | Pas de risque pour la santé car plusieurs couches de protection au sol
| Nids de frelons/guêpes |  | Rescencer les nids et envoyer des photos (Mr Farre) | Intervention pour supprimer les nids | Juin 2022
| Peinture des classes Mme Gonnet et Mme Adjiri | Une partie des murs a été refaite |  | Attente du devis modifié pour le plafond | Rentrée 2022/2023
| Problème d’évacuation/odeurs des sanitaires sous le préau | Curage prévu le 15/06 | Vérifier la technique utilisée pour le nettoyage des sanitaires. | Proposition de supprimer le siphon si pas de nettoyage au jet d'eau | ?
| Toilettes "hors d'usage" préau |  | Constatation d'un problème de joint par la mairie | Demande de réparation sera faite | ? | La mairie n'était pas au courant de ce problème
| Gymnase de Mondétour-Problème d'odeur |  | Proposition RPE d'installer un système d'aération |  |  | Aménagement trop couteux et contraignant en terme de réglementation pour la mairie