MARCHE DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(C.C.A.P.)

Marché public passé selon une procédure adaptée restreinte
(Articles L2123-1 et articles R2124-1 et suivants du Code de la commande publique)

Marché de prestations intellectuelles pour la révision du PLU

Pouvoir adjudicateur :
Mairie du Percy
4 rue des Communs
38930 Le Percy

Date et heure limites de remise des plis :
pour la phase candidature le mardi 20 mai 2025 à 10H00
pour la phase offre le lundi 16 juin 2025 à 10H00
Auditions le mardi 24 juin 2025
SOMMAIRE

# CHAPITRE 1er : GÉNÉRALITÉS
# Article 1er : Champ d'application
## Objet :
La présente consultation concerne la mission de révision du PLU du Percy.
### Le détail des prestations est indiqué dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
### Lieu d’exécution des prestations : Commune du Percy (Isère 38)
## Type de marché et montage contractuel

Marché ordinaire

Marché à tranches
Tranche ferme : révision du PLU
Tranches optionnelles :
1) étude de discontinuité au titre de la Loi Montagne,
2) étude dérogatoire à l’amendement Dupont
3) réalisation d’un cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales
4) étude pré-opérationnelle pour une OAP sectorielle

Accord-cadre :
 à bons de commandes
 à marchés subséquents
## 1.3 Décomposition en lots :

 Il n’est pas prévu de décomposition en lot.

## 1.4 Division en phases techniques :

Le présent marché est décomposé en phases techniques au sens de l’article 22 du CCAG, dont il est fait application dans le cadre du présent accord-cadre (voir article 22 du présent CCAP).

Les phases techniques sont les suivantes :
- Le diagnostic et état initial de l’environnement
- Une phase de propositions, le projet communal
- Une phase de réalisation du règlement écrit et graphique,
- Une phase d’arrêt du PLU,
- Une phase de finalisation et d’approbation du PLU,

## 1.5 Prestations similaires

Conformément à l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique, l’acheteur se réserve la possibilité de recourir au marché négocié pour la réalisation de prestations similaires avec le(s) titulaire(s) du présent marché.

### Il pourra ainsi être envisagé de recourir au marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable en cas de défaillance du titulaire pour garantir la continuité du service, et ce dans la limite d’un an.

## 1.6 Mise en œuvre du marché

Durée et entrée en vigueur

Le marché est conclu pour une durée de 30 mois ferme à compter de sa date de notification.
Il est reconductible par tacite reconduction 2 fois, sauf décision expresse notifiée au titulaire 2 mois avant la date anniversaire du marché.
Les reconductions auront une durée de 6 mois chacune. La durée globale du marché ne pourra excéder 4 ans.
Le titulaire du marché ne peut pas refuser sa reconduction. Le non-reconduction ne donnera lieu à aucune indemnité.

# Article 2 : Définitions

L’article 2 du CCAG s’applique.
# Article 3 : Obligations générales des parties
# 3.1. Forme des notifications et informations :

En complément de l’article 3.1 du CCAG, il est précisé que, pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, l’acheteur prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et l'heure de leur réception :
 Profil d’acheteur : www.marches-securises.fr
 Remise contre récépissé daté
 Lettre recommandée avec accusé de réception postal
Les notifications sont faites à l’adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, à défaut, à son siège social.

# 3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations :

L’article 3.2 du CCAG s’applique.

# 3.3. Représentation de l’acheteur :

En complément de l’article 3.3 du CCAG, dès la notification du marché, l’acheteur désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation au titulaire du marché.
Dans l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, la personne physique signataire de l'acte d'engagement est seule habilitée à l’engager.

# 3.4. Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

En complément de l’article 3.4 du CCAG, dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du marché et notifie cette désignation à l’acheteur.
Dans l'attente de cette désignation éventuelle et à défaut, la personne physique signataire de l'acte d'engagement est seule habilitée à les engager.
# 3.5. Groupement d'opérateurs économiques :
L’article 3.5 du CCAG s’applique.

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle :
 indiquée par le titulaire à l’acte d’engagement
ou
 à compter de l’attribution du marché, imposée par l’acheteur, en application des dispositions de l’article R. 2142-22 du code de la commande publique :
un groupement conjoint ;
 un groupement solidaire.

##### Mandataire du groupement
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représente l'ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur, et coordonne les prestations des membres du groupement.
En cas de groupement conjoint, le mandataire est :
 conjoint
 solidaire de chacun des membres.
# 3.6. Sous-traitance :
En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.
À cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance (DC4) ou équivalent, dûment complété et signé en y joignant les pièces nécessaires à son agrément.
Après acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus, ces derniers devront fournir, à défaut d’avoir obtenu de l’acheteur un accord sur une délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont définies à l'article 3.6 du CCAG.

Par dérogation à l’article 3.6.2 du CCAG, l’acheteur notifiera, après signature, au titulaire du marché l'exemplaire de l'acte spécial de son ou ses sous-traitant(s).
# 3.7. Bons de commande ou marchés subséquents:
 Sans objet

# 3.8. Ordres de service :
Les décisions de l’acheteur prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant être notifié au titulaire.

1 - Forme de la notification
L'ordre de service est remis au titulaire par tout moyen permettant d’accuser réception (cf. article 3.1 du présent CCAP).

2 - Nécessité d'un ordre de service de l’acheteur
	Quand une décision de l’acheteur marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation
	Quand l’acheteur décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations
	Quand une décision de l’acheteur est susceptible de modifier les dispositions contractuelles

3 - Effets d'un ordre de service - Possibilité d'émettre des réserves
L’article 3.8.2 du CCAG s’applique.
# Article 4 : Pièces contractuelles
#### 4.1. Ordre de priorité :
Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG, les pièces contractuelles prévalent dans l'ordre ci-après :

	L’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes (annexe financière (BPU/DPGF, modèles non fournis par l’acheteur), acte spécial de sous-traitance, tableau de répartition des honoraires par élément de mission et par cotraitant) (dans la version résultant des dernières modifications éventuelles opérées soit par mise au point, soit par avenant)

	le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), l’exemplaire conservé par l’acheteur faisant seul foi ;

	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) établi par l’acheteur, l’exemplaire conservé par l’acheteur faisant seul foi ;

	le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par arrêté 30 mars 2021, en vigueur au jour de la notification du marché, sous réserve des dérogations expressément prévues dans le présent CCAP ;

	La note méthodologique remise par l’attributaire pour chaque lot

Les pièces générales, bien que non jointes aux autres pièces constitutives du marché, sont réputées connues du titulaire.

4.2. Pièce à remettre relative à la cession de créance /nantissement :

Par dérogation à l’article 4.2 du CCAG, l’acheteur délivrera un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité à la demande du titulaire.

# Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité
L’article 5 du CCAG s’applique.
# Article 6 : Protection de la main-d'œuvre et conditions de travail
L’article 6 du CCAG s’applique.
# Article 7 : Protection de l'environnement, sécurité et santé
L’article 7 du CCAG s’applique.
# Article 8 : Réparation des dommages
L’article 8 du CCAG s’applique.
# Article 9 : Assurances
L’article 9 du CCAG s’applique.
# CHAPITRE 2 : PRIX ET RÈGLEMENT
# Article 10 : Prix
### En complément de l’article 10 du CCAG, il est prévu que :
### La rémunération du marché est basée sur :
 le ou les prix unitaires définis au bordereau unitaire des prix établi pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.
 le prix forfaitaire établi pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

Le titulaire reconnaît que le prix du marché représente la juste contrepartie de l’ensemble de ses obligations, et s’engage à réaliser, pour ledit prix, la totalité des prestations et il ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de l'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du prestataire ainsi qu’au contrôle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.
### Le marché est conclu à prix :
### révisable
### ferme et actualisable
### dans les conditions prévues dans le présent contrat.

### Si le marché est prévu à prix ferme actualisable, les modalités d’actualisation sont les suivantes :

Ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s'écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.
Cette actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d'exécution des prestations.
L’actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation (Cn) donné par la formule suivante :
Cn= Id-3/Io

Cn = coefficient d’actualisation
I = Index de référence ING diffusé par l'INSEE
d = mois de notification du marché
Io = valeur prise au mois zéro
Id-3 = valeur au mois d-3
Les coefficients d'actualisation sont arrondis au millième supérieur.

# Article 11 : Précisions sur les modalités de règlement

# 11.1. Avances :
Sauf en cas de refus indiqué dans l’acte d’engagement, si les conditions de montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, l’acheteur versera une avance prévue par les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.
### Conformément à l’article 11.1 du CCAG, l’option retenue est l’option B.
### Montant de l’avance :
### Le montant de l'avance sera égal à 5% du montant initial TTC du marché en prix de base de la tranche, lorsque le délai d'exécution de la tranche sera au plus égal à un an ; si ce délai est supérieur à un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant le délai d'exécution évalué en mois, figurant à l'acte d'engagement.
### Si le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique, le taux minimal de l'avance est porté à 10 %.
### Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
### Bénéficiaires de l’avance :
### Lorsque le marché est passé avec un groupement ou, le cas échéant, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions relatives aux avances sont applicables à la fois aux prestations exécutés directement par le titulaire ou par le mandataire et par chaque cotraitant ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement direct dans les conditions définies ci-dessous.
### Les modalités de détermination du montant des avances à verser au titulaire, aux cotraitants ou sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés directement par le titulaire, par chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct.
### En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le mandataire.
### Les modalités de détermination du montant de l’avance à verser sur ce compte s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par l’ensemble des cotraitants.
### Le sous-traitant qui demande à bénéficier de l'avance est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l’avance qu’il demande, la garantie d’un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles applicables à l’entrepreneur principal.
### En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché a perçu une avance, la part d’avance correspondant à la partie du marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées après la date d’agrément du sous-traitant concerné.
### Conditions du versement de l’avance :
### - Demande de l’avance par le titulaire : le versement de l’avance est conditionné par la demande du titulaire à compter de la notification du marché et au plus tard avec la première demande d’acompte transmise par le titulaire. Passé ce délai, le titulaire perd son droit à avance.
### - Production d’une garantie :
### Le titulaire devra produire une garantie d’un montant équivalent.
### Règlement de l’avance :
### L’avance sera versée en une seule fois et en totalité.
### Le règlement de l'avance interviendra en une seule fois. Aucune retenue de garantie ne sera effectuée sur cette avance.
### En cas de sous-traitance, le versement de l'avance et son remboursement sont effectués à la diligence du titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance ; ce titulaire prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.
### Remboursement :
### Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant en prix de base des prestations qui figure à une demande d'acompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.
# 11.2. Acomptes :
En complément de l’article 11.2 du CCAG, les acomptes peuvent être versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, dans les conditions précisées dans le bon de commande, en fonction de la mission et de sa durée.

Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement établie par le titulaire à laquelle il joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
# 11.3. Contenu de la demande de paiement :

L’article 11.4 du CCAG s’applique.

# 11.4. Calcul du montant dû par l'acheteur au titre des prestations fournies :

L’article 11.4 du CCAG s’applique.

# 11.5. Remise de la demande de paiement :
La remise de la demande de paiement à l’acheteur intervient en début de mois pour les prestations effectuées le mois précédent.
# 11.6. Acceptation de la demande de paiement par l'acheteur :
En complément de l’article 11.6 du CCAG-MOe, il la complète en faisant apparaitre le cas échéant les pénalités appliquées. Si des pénalités pour retard sont appliquées, celles-ci font l’objet d’un décompte des pénalités spécifique indiquant les montants journaliers, le nombre de jours de retard, et les dates d’échéance contractuelle retenues.

# 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
L’article 11.7 du CCAG s’applique.
# 11.8. Facturation électronique
### En complément de l’article 11.8 du CCAG, il est rappelé que la transmission de factures dématérialisées est désormais rendue obligatoire.
### Pour être valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format papier.
### De même, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
- l’identifiant de l’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;
- le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de l’entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter l’acheminement de ses factures reçues ;
- le « numéro d’engagement » qui correspond à la référence à l’engagement juridique (numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le système d’information de l’entité publique destinataire) et est destiné à faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services de l’acheteur.

Pour être valables, les factures dématérialisées doivent être transmises en conformité avec l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :
 un mode «flux» correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information du titulaire et l'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le mode «flux» s'effectue conformément à l'un des protocoles suivants : SFTP, PES‐IT et AS/2, avec chiffrement TLS ;
 un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail internet, soit le dépôt de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue à partir du portail internet mis à disposition des fournisseurs de l'Etat à l'adresse suivante : https://chorus‐pro.gouv.fr.
 un mode « service », nécessitant de la part du titulaire l'implémentation dans son système d'information de l'appel aux services mis à disposition par Chorus Pro.
Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de l'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours à un autre de ces modes dans le cadre de l'exécution d'un même contrat ou d'un autre contrat.
# 11.9. Indemnités de dédit et d'attente en cas de tranches optionnelles :
Sans objet.

# Article 11.9. Indemnités de dédit et d'attente en cas de tranches optionnelles :

Sans objet.

# Article 12 : Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance
L’article 12 du CCAG s’applique.

# CHAPITRE 3 : DÉLAIS
# Article 13 : Délai d'exécution

Durée : Le marché est conclu pour une durée de 30 mois à compter de sa notification, reconductible deux fois six mois.

# Article 14 : Pénalités
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités de retard, même si leur montant total ne dépasse pas 1 000 euros pour l'ensemble du marché.

Par dérogation à l’article 14.2 du CCAG, il est prévu les montants de pénalité suivants :

1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au bureau d’études dans la présentation des documents sollicités et/ou des comptes-rendus de réunions, dont les délais sont fixés au bon de commande, le titulaire encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 100 euros par jour de retard.

2 - Pénalités en cas de non respect des délais d’intervention

En cas de retard du titulaire dans l’exécution de sa mission, dont les délais sont fixés au bon de commande, le titulaire encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de 100 euros par jour de retard.

3 - Pénalités pour manquements aux obligations du bureau d’études

En cas d'absence aux réunions du représentant du bureau d’études, il sera appliqué une pénalité de 100 € HT par réunion où l'absence a été constatée.

4 - Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé

Conformément l’article L.8222-6 du Code du Travail, modifié par la loi n°2013-1203 du 23/12/2013 – article 83, repris intégralement ci-dessous :
« Sans préjudice des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoint aussitôt à cette entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne publique, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne morale de droit public informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.
A défaut de respecter les obligations qui découlent des premier et troisième alinéas du présent article ou, en cas de poursuite du contrat, si la preuve de la fin de la situation délictuelle ne lui a pas été apportée dans un délai de six mois suivant la mise en demeure, la personne morale de droit public est tenue solidairement avec son cocontractant au paiement des sommes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3 ».
# Article 15 : Primes
### Sans objet.
# CHAPITRE 4 : EXÉCUTION
# Article 16 : Développement durable
### Sans objet.
# Article 17 : Moyens mis à la disposition du titulaire
### Sans objet.
# Article 18 : Assurance des moyens mis à la disposition du titulaire
### L’article 18 du CCAG s’applique.
# Article 19 : Lieux d'exécution
### L’article 19 du CCAG s’applique.
# Article 20 : Stockage, emballage, transport et gestion des déchets
### L’article 20 du CCAG s’applique.
# Article 21 : Livraison
### L’article 21 du CCAG s’applique.
# Article 22 : Arrêt de l'exécution des prestations
### Conformément à l’article 22 du CCAG, il est prévu que, si les prestations, objet du bon de commande, sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, l'acheteur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l'exécution des prestations.
### Chacune de ces parties techniques est clairement identifiée dans le marché et assortie d'un montant.
### La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité.
# Article 23 : Prestations supplémentaires ou modificatives
### L’article 23 du CCAG s’applique.
# Article 24 : Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles
### L’article 24 du CCAG s’applique.
# Article 25 : Clause de réexamen
### Conformément aux dispositions des articles L. 2194-1 et L. 2194-2 du Code de la commande publique, le présent marché pourra être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions par le Code de la Commande publique (et notamment les articles R. 2194-1 à R. 2194-10).
### L’acheteur avisera le titulaire de toute modification par la mise en place d’un avenant portant plus ou moins-value.
### En complément des dispositions ci-dessus, permettant la modification du marché en cours d’exécution, il est convenu entre les parties la mise en œuvre des clauses de réexamen suivantes :
# Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
### Le titulaire pourra proposer à l’acheteur la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer.
### Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses suivantes :
### cessation d’activité,
### cession de contrat,
### décès,
### difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles,
### défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.
### L’acheteur vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.
### A l’issue de cet examen, l’acheteur acceptera ou non la mise en œuvre de la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.
### Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
### Le remplaçant proposé pourra être :
### dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.
### dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.
### Conséquences de l’absence d’accord d’un des membres du groupement ou de l’acheteur sur la substitution :
### dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise en œuvre de la solidarité des autres membres du groupement
### dans le cadre d’un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.
### Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau mandataire.
### A défaut,
### dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire solidaire : le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.
### dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, l’acheteur se réserve la possibilité :
### soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs travaux après désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxième position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;
### de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
# Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
### Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du groupement.
# Article 26 : Données indispensables à l'exécution d'une mission de service public
### Sans objet
# Article 27 : Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
### L’article 27 du CCAG s’applique.
# CHAPITRE 5 : CONSTATATION DE L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS – GARANTIE
# Article 28 : Opérations de vérification
### L’article 28 du CCAG s’applique.
# Article 29 : Admission, ajournement, réfaction et rejet
### L’article 29 du CCAG s’applique.
# Article 30 : Garantie technique
### L’article 30 du CCAG s’applique.
# Article 31 Destruction des données
### L’article 31 du CCAG s’applique.
# CHAPITRE 6 : UTILISATION DES RÉSULTATS
# Article 32 : Définition des résultats
### L’article 32 du CCAG s’applique.
# Article 33 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards
### L’article 33 du CCAG s’applique.
# Article 34 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards
### L’article 34 du CCAG s’applique.
# Article 35 : Régime des résultats
### L’article 35 du CCAG s’applique.
# CHAPITRE 7 : RÉSILIATION
# Article 36 : Principes généraux
### L’article 36 du CCAG s’applique.
# Article 37 : Résiliation pour événements extérieurs au marché
### L’article 37 du CCAG s’applique.
# Article 38 : Résiliation pour événements liés au marché
### L’article 38 du CCAG s’applique.
# Article 39 : Résiliation pour faute du titulaire
### L’article 39 du CCAG s’applique.
# Article 40 : Résiliation pour motif d'intérêt général
### L’article 40 du CCAG s’applique.
# Article 41 : Décompte de résiliation
### L’article 41 du CCAG s’applique.
# Article 42 : Remise des prestations et des moyens matériels permettant l'exécution du marché
### L’article 42 du CCAG s’applique.
# CHAPITRE 8 : DIFFÉRENDS

# Article 43 : Règlement des différends entre les parties
En complément de l’article 43 du CCAG, en cas de litige, les parties conviennent, conformément à l'article R.312-11 du code de justice administrative, de saisir le Tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l’acheteur, à savoir le Tribunal Administratif de Grenoble.
# CHAPITRE 9 : DEROGATIONS

### Conformément à l’article 1 du CCAG, la liste récapitulative des articles du présent CCAG auxquels il est dérogé, est la suivante :

Articles du CCAP	Articles du CCAG-PI auxquels il est dérogé
Article 3.1	Article 3.1
Article 3.6	Article 3.6.2
Article 3.7	Article 3.7.2
Article 4	Article 4.1
Article 4	Article 4.2
Article 12.3	Article 12
Article 14	Article 14.1.3 / Article 14.2